## EDT1
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE PROYECTO EDT
NOMBRE DE LA EMPRESA: | Nexo |  |  | MANAGER DEL PROYECTO: | Jose Arturo Martinez Pardo
FECHA DE INICIO: | 01//07//2025 |  |  | FECHA FINAL: | 2026-05-28
PROYECTO
Nexo- Red social y gestion academica
FASE
|  | INVESTIGACIÓN | PLANIFICACIÓN | DESARROLLO |  | TESTEO
ACCIONES
|  | Encuesta estudiantil | Cronograma de actividades y recursos | Boceto del estilo de la pagina |  | Prueba del funcionamiento
|  | Recoleccion de datos sobre los principales problemas de gestion de proyectos en cugdl | Plan del proyecto | Prototipo funcional del repocitorio |  | Informes sobre errores y mejoras
|  | Diseño y aplicacion del la encuesta | Arquitectura de la información | Modulo beta del chat |  | Pruebas betas con la alumnos del CUGDL
|  | Reporte de diagnostico | Boceto del apartado de repositorio |  |  | Inforomes sobre la opicion de los alumnos
|  | Analisis estadistico | Comenzar el "boceto" de la parte del programa

## EDT2 (hidden)
DEPARTAMENTO
GERENTE DE PROYECTO
DÍA DE INICIO
DÍA DE FINALIZACIÓN
1. Actividad principal
1.1. Tarea principal
1.2 Tarea principal
1.3 Tarea principal
1.1.1 Subtarea
1.1.2 Subtarea
1.1.3 Subtarea
1.1.4 Subtarea
1.2.1 Subtarea
1.2.2 Subtarea
1.2.3 Subtarea
1.2.4 Subtarea
1.3.1 Subtarea
1.3.2 Subtarea
1.3.3 Subtarea
1.3.4. Subtarea
2.1
2.2
2.3
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
3.1
3.3
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
4.
4.1
4.2
4.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
3.2
3 .
2 .
NOMBRE DE PROYECTO

## EDT3
NOMBRE DE PROYECTO
| Descripción | Responsable | Supervisor | Recursos para ejecución | Inicio | Finalización | Observaciones
1 | Plataforma academica para desarrollo estudiantil y de proyectos. | [5 empty] | Observaciones
1.1 | Investigacion | [5 empty] | Recolección de datos mediante transparencia.
1.1.1 | Encusesta estudiantil | [5 empty] | Selección de la colorimtria e interfaz.
1.1.2 | Recoleccion de datos con la institución. | [5 empty] | Acercarnos a las autoridades academicas.
1.1.3 | Encuesta | [5 empty] | Formulacion de preguntas que nos ayudena la estadistica.
1.1.4 | Reporte | [5 empty] | Documentación de las actividades realizadas.
1.2 | Planificación | [5 empty] | Organizar prioridades y plantear metas.
1.2.1 | Cronograma de actividades | [5 empty] | Alinear las metas con fechas acordadas para la entrega y validación.
1.2.2 | Plan del proyecto | [5 empty] | Creación de una guia teorica para el desarrollo.
1.3 | Desarrollo | [5 empty] | Iniciar con prototipos funcionales.
1.3.1 | Boceto del estilo de la pagina | [5 empty] | Buscar la estetica que queremos para la plataforma.
1.3.2 | Prototipo funcional del repocitorio | [5 empty] | Desarrolo del codigo beta que planteamos en los bocetos.
1.3.3 | Modulo beta del chat | [5 empty] | Desarrollo de codigo para el sistema de mensajeria.
1.4 | Testeo | [5 empty] | Desarrollo de codigo para probar las alpha y beta.
1.4.1 | Prueba del funcionamiento | [5 empty] | Pruebas del codigo por desarrolladores del equipo.
1.4.2 | Informes del funcionamiento | [5 empty] | Retro alimentacion sobre fallas
1.4.3 | Pruebas con alumnos | [5 empty] | Pruebas beta con un grupo pequeño de estudiantes